## Tabla 1
Tabla 1. Presupuesto del FISE en 2022
Nombre | Aprobado | Modificado | Ejercido | Comprometido
FAIS
FISE | 325000000 | 249070381.25
OBRA |  | 171570381.25 | 97309509.91 | 167479687.6
EQUIPAMIENTO |  | 77500000 | 53519646.07 | 77474342.29
Resultados FISE 2022
OBRA | Terminada/ Fecha de conclusión | Presupuesto Ejercido | En proceso/ Fecha de proyección para concluirla | Presupuesto Comprometido
Rehablitación de un centro de salud localidad Otates municipio de Actopan |  | 1593366.5 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 2550275.68
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Soconusco |  | 5189897.66 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 8912209.4
Rehablitación de un centro de salud localidad El Zapote municipio de Atoyac |  | 1548876.435 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 3089879.25
Rehablitación de un centro de salud localidad Zacatal municipio de Jamapa |  | 1403645.239 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 3468127.53
Rehablitación de un centro de salud localidad Cocuite municipio de Tlalixcoyan |  | 3302650.466 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 4610617.92
Rehablitación de un centro de salud localidad Salinas Roca Partida municipio de San Andrés Tuxtla |  | 2710200.601 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 5281313.37
Rehablitación de un centro de salud localidad Dos Amates municipio de Catemaco |  | 2526357.56 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 5731113.53
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Juchique de Ferrer | Terminada/ Fecha 31 de diciembre 2022 | 3308475.907 |  | 3333278.79
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Catemaco | Terminada/ Fecha 31 de diciembre 2022 | 3108110.152 |  | 3164724.64
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Ayahualulco | Terminada/ Fecha 31 de diciembre 2022 | 4249069.841 |  | 4258653.57
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Tonayán | Terminada/ Fecha 31 de diciembre 2022 | 4393655.883 |  | 4398341.81
Rehablitación de un centro de salud localidad Zempoala municipio de Úrsulo Galván | Terminada/ Fecha 31 de diciembre 2022 | 5589200.503 |  | 5598172.71
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Tenochtitlán | Terminada/ Fecha 31 de diciembre 2022 | 1486524.384 |  | 2120864.98
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Tlacolulan | Terminada/ Fecha 31 de diciembre 2022 | 2427585.82 |  | 2488301.7
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Castillo de Teayo |  | 1545695.211 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 3852526.27
Rehablitación de un centro de salud localidad Tamarindo municipio de Carrillo Puerto |  | 2875544.311 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 3479717.67
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Chocamán |  | 2315663.46 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 4040013.9
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Cuitláhuac |  | 1424992.214 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 3925497.48
Rehablitación de un centro de salud localidad Monte Blanco municipio de Fortín |  | 2012183.859 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 3456260.73
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Juan Rodríguez Clara |  | 2427498.987 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 4726109.09
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Hueyapan de Ocampo |  | 2324371.881 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 4727227.07
Rehablitación de un centro de salud localidad y municipio de Sayula de Alemán |  | 1663345.276 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 3808665.12
Rehablitación de un centro de salud localidad el Naranjo municipio de Mecayapan |  | 1578717.904 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 3850035.68
Rehablitación de un hospital en la localidad y municipio de Cerro Azul |  | 6322765.6 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 12645531.2
Rehablitación de un hospital en la localidad y municipio de Gutiérrez Zamora |  | 6576415.76 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 13152831.52
Rehablitación de un hospital de la comunidad en la localidad y municipio de las Choapas |  | 8125266.09 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 16250532.19
Rehablitación de un hospital especializado CECAN en la localidad y municipio de Xalapa |  | 2483703.905 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 4967407.81
Construcción de un centro de salud en la localidad y municipio Chinampa de Gorostiza |  | 2575649.21 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 5151298.42
Rehablitación de un hospital de la comunidad en la localidad y municipio de Catemaco |  | 10220079.285 | En proceso/ Fecha 31 de marzo de 2023 | 20440158.57
TOTAL OBRA |  | 97309509.904 |  | 167479687.6
EQUIPAMIENTO
Equipamiento de un Hospital en la localidad y municipio de Perote | Entregado/ mes de Mayo - mes de Diciembre 2022 | 53519646.07 |  | 61899709.65
Equipamiento del Hospital Dr. Luis F. Nachón en la localidad y municipio de Xalapa | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 1365297.09
Equipamiento del Hospital Dr. Valentín Gómez Farías en la localidad y municipio de Coatzacoalcos | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 1247370.97
Equipamiento del Hospital Dr. Víctor Manuel Pitalúa González en la localidad y municipio de Cosamaloapan | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 1069860.17
Equipamiento de un Hospital en la localidad José Cardel municipio de la Antigua | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 953105.65
Equipamiento del Hospital Tarimoya en la localidad y municipio de Veracruz | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 1097046.57
Equipamiento del Hospital Jesús García Corona en la localidad y municipio de Tierra Blanca | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 953105.65
Equipamiento del Hospital Dr. Bernardo Peña en la localidad y municipio de San Andrés Tuxtla | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 1040732.05
Equipamiento de un Hospital en la localidad y municipio de Tantoyuca | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 953105.65
Equipamiento de un Hospital en la localidad y municipio de Catemaco | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 890059.65
Equipamiento de un Hospital en la localidad y municipio de Cerro Azul | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 680810.21
Equipamiento de un Hospital en la localidad y municipio de José Azueta | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 680810.21
Equipamiento de un Hospital en la localidad y municipio de Naolinco | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 566700.48
Equipamiento de un Hospital en la localidad y municipio de Tezonapa | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 680810.21
Equipamiento de un Hospital en la localidad de Entabladero municipio de Espinal | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 566700.48
Equipamiento del Hospital Dr. Pedro Coronel Pérez en la localidad y municipio de las Choapas | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 625628.48
Equipamiento de un Hospital en la localidad y municipio de Playa Vicente | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 566700.48
Equipamiento del Hospital Carmen Bouzas de López Arias en la localidad y municipio de Suchilapan del Río | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 566700.48
Equipamiento de un centro de salud en la localidad de Allende municipio de Coatzacoalcos | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 535044.08
Equipamiento de un centro de salud en la localidad y municipio de Platón Sánchez | Entregado / del 26 - 29 Diciembre 2022 | 0 |  | 535044.08
TOTAL EQUIPAMIENTO |  | 53519646.07 |  | 77474342.29
TOTAL OBRA Y EQUIPAMIENTO |  |  |  | 244954029.89
Nota: La información presentada es con corte al 31 de diciembre de 2022
Se tuvo una asignación presupuestal inicial y dos reducciones, se anexan oficios como soporte documental para consulta.